**План мероприятий выполнения Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью на 2021 год**

**в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнители** | **Срок**  **реализации** | **Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования**  **в 2021 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания** | | | | |
| 1.1. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий Комплекса мер и достижения запланированных показателей | Обработка и сбор информации. Представление сводной информации в Депсоцразвития Югры | Учреждения социального обслуживания  (далее - учреждения), Бюджетное учреждение автономного округа «Ресурсный центр развития социального обслуживания» (далее - Ресурсный центр) | 2021 год | 0 |
| 1.2. | Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Представление информации об оказании помощи семьям с детьми целевой аудитории. Количество и доля семей, получивших услуги социального сопровождения | Учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 1 200 000 рублей бюджет автономного округа |
| 1.3. | Развитие выездной службы  «Мультидисциплинарная  бригада»  (мероприятие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд) | Создание условий для эффективной комплексной медико- психолого-социальной помощи детям- инвалидам, детям с ОВЗ, а также членам их семей. Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио­видео-, фото техники, мультимедийного оборудования для проведения занятий с представителями целевых групп | Учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 0 |
| 2. | Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 2.1. | Развитие службы «Пункт проката  реабилитационного и игрового оборудования»  (мероприятие Фонда) | Приобретение реабилитационного оборудования и создание пункта проката «Домашний  микрореабилитационный  центр.  Обеспечение семей игровым и развивающим оборудованием | Ресурсный центр, бюджетное учреждение «Советский районный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями » (далее - Советский реабилитационный центр) | 2021 год | 542 000 рублей средства Фонда |
| 2.2. | Развитие комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях «Реабилитация на дому» | Оказание детям- инвалидам, с ОВЗ на дому квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной реабилитацией | Учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 0 |
| 2.3. | Разработка и реализация  специальных реабилитационных программ (мероприятий) для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), здоровых братьев и сестер | Виды, количество  разработанных  реабилитационных программ. Динамика показателей, полученная при реализации указанных программ | Учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 0 |
| 2.4. | Обучение членов семей, в которых имеются дети- инвалиды, подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационн ым навыкам, а также навыкам осуществления реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми- инвалидами, общению с ними, в том числе с применением дистанционной формы специализированного обучения и поддержки («Школа эффективного родителя», «Школа для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности») | Количество обученных родителей в натуральных показателях, а также в процентном отношении к общему количеству родителей, нуждающихся в обучении | Учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 0 |
| 2.5. | Создание специальных подразделений (мастерских, студий, кружков) для формирования трудовых навыков у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (сопровождаемое трудоустройство) | Количество созданных мастерских, студий, кружков. Динамика показателей у детей- инвалидов, детей с ОВЗ в процентном выражении | Учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 0 |
| 2.6. | Развитие технологии «Учебно-тренировочная квартира» | Количество обученных детей с инвалидностью, с ментальными рарушениями в натуральных показателях, а также в процентном отношении к общему количеству нуждающихся в обучении | Бюджетное учреждение «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями » (далее - Сургутский реабилитационный центр), Бюджетное учреждение «Ханты- Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»(далее Ханты-Мансийский центр помощи), | 2021 год | 120 000 рублей бюджет автономного округа  137 200 рублей средства Фонда |
| 2.7. | Организация работы отделения «Домашний микрореабилитационный центр» | Открытие отделения предоставления реабилитационных услуг на дому детям- инвалидам для обеспечения эффективного партнерского взаимодействия семьи с профильными специалистами; доступности социально­психологических, социально­педагогических и социально-медицинских услуг для детей. Приобретение игрового, спортивного, реабилитационного, абилитационного оборудования и др. для организации занятий с детьми | Советский реабилитационный центр, Ресурсный центр | 2021 год | 1 200 900  рублей,  из них  650 000  рублей  бюджет  автономного округа,  550 900  рублей  средства  Фонда |
| 2.8. | Создание службы подготовки  к сопровождаемому  проживанию  (мероприятие Фонда) | Создание службы подготовки к сопровождаемому проживанию для воспитанников учреждения социального обслуживания, в том числе для молодых инвалидов. Обучение целевой аудитории навыкам  самостоятельного проживания. Приобретение мебели и бытовой техники для оборудования помещений для целевых групп | Ханты-Мансийский центр помощи, Ресурсный центр | 2021 год | 547 600 рублей  средства  Фонда |
| 2.9. | Предоставление социальных услуг на дому. Развитие технологии «Социальная няня» в организациях социального обслуживания | Разработка и внедрение в учреждениях технологии «Социальная няня». Количественные и качественные показатели реализации данной технологии | Учреждения | 2021 год | 150 000 рублей бюджет автономного округа |
| 2.10. | Организация работы групп кратковременного пребывания детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей (законных представителей) в организациях социального | Разработка и внедрение в учреждениях технологии «Няня на час». Количественные и качественные показатели реализации данной технологии.  Приобретение игрового, спортивного и др. оборудования для организации работы с детьми | Учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 2 105 466 рублей средства Фонда |
| 2.11. | Внедрение технологии «Семейный абонемент»  (мероприятие Фонда) | Внедрение технологии «Семейный абонемент». Организация занятий в темной сенсорной комнате, занятий по адаптивной физической культуре, консультации логопеда/дефектолога, мероприятия социокультурной и спортивной направленности. Посещение сенсорной комнаты родителями. Количественные и качественные показатели реализации данной технологии. Приобретение диагностических методик, программных средств, программно­методических, видео материалов, электронно­образовательных ресурсов и специализированной литературы | Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», Ханты- Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Ресурсный центр | 2021 год | 2 324 050 рублей средства Фонда |
| 2.12. | Организация работы клубов выходного дня для семей с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания | Проведение мероприятий для семей с детьми (походы, викторины, виртуальные экскурсии, посещение музеев и др.) | Учреждения | 2021 год | 0 |
| 2.13. | Развитие службы комплексной психолого­педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, на базе  Реабилитационного центра | Увеличение охвата целевой аудитории, повышение качества предоставления социальных услуг, развитие  межведомственного  взаимодействия | Советский  реабилитационный  центр | 2021 год | 0 |
| 2.14. | Развитие служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания | Доля детей, получающих услуги ранней помощи, от общего числа выявленных детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Учреждения | 2021 год | 0 |
| 2.15. | Организация курсов реабилитации для детей - инвалидов в  сопровождении родителей (законных представителей) на базе стационарного отделения учреждения социального обслуживания | Количество детей - инвалидов, получивших услуги курсовой реабилитации в сопровождении родителей. Эффективность предоставления курсовой реабилитации | Бюджетное учреждение «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания» | 2021 год | 0 |
| 2.16. | Проект социальной реабилитации подростков с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. Обучение навыкам  самообслуживания, поведения в быту, самоконтроля, трудовым умениям («Детская тренировочная квартира «Жизнь в полном спектре») | Количество детей - инвалидов, детей с ОВЗ, получивших услуги реабилитации.  Эффективность  предоставления  реабилитации | Сургутский реабилитационный центр | 2021 год | 500 000 рублей |
| 2.17. | Сопровождение детей - инвалидов, имеющих третью степень ограничения основных видов жизнедеятельности, на дому, вовлечение в реабилитационный процесс родителей детей (Службы домашнего визитирования) | Количество детей - инвалидов, детей с ОВЗ, получивших услуги в рамках службы «Домашнее визитирование». Эффективность предоставления реабилитационных услуг | Учреждения | 2021 год | 3 000 000 рублей бюджет автономного округа |
| 2.18. | Предоставление услуг оздоровления детям - инвалидам, которым противопоказано санаторно-курортное лечение за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Количество детей - инвалидов, получивших услуги курсовой реабилитации. Эффективность предоставления курсовой реабилитации | Бюджетное учреждение «Сургутский центр социального обслуживания населения» | 2021 год | 2 000 000 рублей бюджет автономного округа |
| 3. | Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации жизни | | | | |
| 3.1. | Внедрение семейной технологии «Передышка «Возвращение к себе» в деятельность  реабилитационного центра | Поддержка матерей «особых» детей. Проведение мероприятий, направленных на развитие личностных ресурсов (фотосессии, салон красоты, сеанс релаксации и пр.), актуализацию профессионального потенциала(проведение родителями, имеющими специальное образование профессиональных консультаций (юридические или психологические тренинги), расширение социо - культурного опыта (посещение театров, кино, экскурсий, мастер-классов). Данные мероприятия позволят снизить эмоциональное напряжение и предоставят матерям необходимую им передышку.  Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и элементов формы для организаций занятий с детьми | Советский реабилитационный  центр, Когалымский комплексный центр, учреждения социального обслуживания, Ресурсный центр | 2021 год | 236 328 рублей средства |
| 4. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 4.1. | Повышение профессиональных компетенций специалистов служб ранней помощи учреждений социального обслуживания | Количество проведенных обучающих мероприятий, темы. Количество специалистов, принявших участие в обучающих мероприятиях. Социальный эффект | Ресурсный центр, учреждения | 2021 год | 0 |
| 4.2. | Обучение тренеров (специалистов подведомственных учреждений) | Количество проведенных обучающих мероприятий специалистами, прошедших обучение на стажировочных площадках Фонда, темы. Количество специалистов, принявших участие в обучающих мероприятиях. Социальный эффект | Сургутский  реабилитационный  центр,  Советский  реабилитационный  центр,  Центр помощи | 2021 год | 0 |
| 5. | Инфраструктурная поддержка внедрения и/или развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе | | | | |
| 5.1. | Проведение занятий адаптивной физической культуры для детей и оздоровительных занятий для родителей  (мероприятие Фонда) | Количество и направленность проведенных мероприятий для детей и родителей. Социальный Эффект.  Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, используемых в реабилитации и абилитации | Когалымский комплексный центр, учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 123 300 рублей  средства Фонда |
| 5.2. | Организация программ социокультурной реабилитации для детей и их родителей | Участие детей и их родителей в спектаклях, как в качестве зрителей, так и в качестве актеров. В спектакли должны быть вовлечены и здоровые сверстники. Использование данной формы сотрудничества создаст условия для инклюзии детей целевой группы. Расширится социокультурный опыт семей, ситуации успеха будут способствовать сплочению семьи, улучшению  внутрисемейных связей. Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря для организации занятий с детьми | Когалымский комплексный центр, Советский реабилитационный центр, учреждения, Ресурсный центр | 2021 год | 100 000 рублей  средства Фонда |
| 6. | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ | | | | |
| 6.1. | Издание и распространение сборника «Эффективные стационарозамещающие технологии и практики, внедряемые в Ханты- Мансийском автономном округе - Югры» | Издание сборника | Ресурсный центр | 2021 год | 100 000 рублей бюджет автономного округа |
| 6.2. | Разработка и выпуск информационно­-просветительских материалов для родителей по подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми - инвалидами и общению с ними | Разработка и выпуск информационно­просветительских материалов для родителей | Ресурсный центр | 2021 год | 200 000 рублей бюджет автономного округа |
| 7. | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ | | | | |
| 7.1. | Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» | Представление лучших практик и изучение опыта работы сторонних организаций по внедрению и реализации стационарозамещающих технологий | Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр | 2021 год | 1 000 000 рублей бюджет автономного округа |
| 7.2. | Организация и проведение региональной конференции органов исполнительной власти Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Межведомственное взаимодействие как эффективная практика внедрения  стационарозамещающих технологий социального обслуживания» | Трансляция опыта работы специалистов учреждений о внедрении и реализации стационарозамещающих технологий социального обслуживания | Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр | 2021 год | 700 000 рублей бюджет автономного округа |
| 7.3. | Привлечение  некоммерческих  организаций,  представителей социально ответственного бизнеса к развитию  стационарозамещающих  технологий | Сведения об НКО, привлеченных к развитию в своей деятельности стационарозамещающих технологий | Управления  социального  обслуживания  населения,  НКО | 2021 год | 350 000 рублей бюджет автономного округа |