**План мероприятий выполнения Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью на 2020 год**

**в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнители** | **Срок** **реализации** | **Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования****в 2020 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания** |
| 1.1. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий Комплекса мер и достижения запланированных показателей | Обработка и сбор информации. Представление сводной информации в Депсоцразвития Югры | Учреждения социального обслуживания (далее - учреждения), Бюджетное учреждение автономного округа «Ресурсный центр развития социального обслуживания» (далее - Ресурсный центр) | 2020 год | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение Программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-плана) | Разработка и утверждение приказа Депсоцразвития Югры об утверждении Программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиа­плана) | Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр | 15 июня 2020 года | 0 |
| 1.3. | Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Представление информации об оказании помощи семьям с детьми целевой аудитории. Количество и доля семей, получивших услуги социального сопровождения | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 900 000 рублей бюджет автономного округа |
| 1.4. | Развитие выездной службы«Мультидисциплинарнаябригада»(мероприятие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд) | Создание условий для эффективной комплексной медико- психолого-социальной помощи детям- инвалидам, детям с ОВЗ, а также членам их семей. Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио­видео-, фото техники, мультимедийного оборудования для проведения занятий с представителями целевых групп | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 1 065 000 рублей средства Фонда |
| 2. | Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.1 | Развитие комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях «Реабилитация на дому» | Оказание детям- инвалидам, с ОВЗ на дому квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной реабилитацией | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 2.2. | Разработка и реализацияСпециальных реабилитационных программ (мероприятий) для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), здоровых братьев и сестер | Виды, количестворазработанныхреабилитационных программ. Динамика показателей, полученная при реализации указанных программ | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 2.3. | Обучение членов семей, в которых имеются дети - инвалиды, подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационн ым навыкам, а также навыкам осуществления реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми- инвалидами, общению с ними, в том числе с применением дистанционной формы специализированного обучения и поддержки («Школа эффективного родителя», «Школа для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности») | Количество обученных родителей в натуральных показателях, а также в процентном отношении к общему количеству родителей, нуждающихся в обучении | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 2.4. | Создание специальных подразделений (мастерских, студий, кружков) для формирования трудовых навыков у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (сопровождаемое трудоустройство) | Количество созданных мастерских, студий, кружков. Динамика показателей у детей - инвалидов, детей с ОВЗ в процентном выражении | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 2.5. | Развитие технологии «Учебно-тренировочная квартира» | Количество обученных детей с инвалидностью, с ментальными рарушениями в натуральных показателях, а также в процентном отношении к общему количеству нуждающихся в обучении | Бюджетное учреждение «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями » (далее - Сургутский реабилитационный центр), Бюджетное учреждение «Ханты- Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»(далее Ханты-Мансийский центр помощи), | 2020 год | 120 000 рублей бюджет автономного округа |
| 2.6. | Разработка и реализация программ для родителей (законных представителей) воспитанников «Семейная гостиная» | Информация о разработанных программах. Внедрение и развитие технологии «Семейная гостиная». Количественные и качественные показатели реализации технологии «Семейная гостиная». Приобретение мебели и бытовой техники для оборудования помещений для целевых групп | Ханты-Мансийский центр помощи, Ресурсный центр | 2020 год | 166 500 рублей средства Фонда |
| 2.7. | Создание службы подготовки к сопровождаемому проживанию (мероприятие Фонда) | Создание службы подготовки к сопровождаемому проживанию для воспитанников учреждения социального обслуживания, в том числе для молодых инвалидов. Обучение целевой аудитории навыкамсамостоятельного проживания. Приобретение мебели и бытовой техники для оборудования помещений для целевых групп | Ханты-Мансийский центр помощи, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 2.8. | Предоставление социальных услуг на дому. Развитие технологии «Социальная няня» в организациях социального обслуживания | Разработка и внедрение в учреждениях технологии «Социальная няня». Количественные и качественные показатели реализации данной технологии | Учреждения | 2020 год | 150 000 рублей бюджет автономного округа |
| 2.9. | Организация работы групп кратковременного пребывания детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей (законных представителей)в организациях социального | Разработка и внедрение в учреждениях технологии «Няня на час». Количественные и качественные показатели реализации данной технологии.Приобретение игрового, спортивного и др. оборудования для организации работы с детьми | Учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 2.10. | Внедрение технологии «Семейный абонемент» (мероприятие Фонда) | Внедрение технологии «Семейный абонемент». Организация занятий в темной сенсорной комнате, занятий по адаптивной физической культуре, консультации логопеда/дефектолога, мероприятия социокультурной и спортивной направленности. Посещение сенсорной комнаты родителями. Количественные и качественные показатели реализации данной технологии. Приобретение диагностических методик, программных средств, программно­методических, видео материалов, электронно­образовательных ресурсов и специализированной литературы | Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», Ханты- Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Ресурсный центр | 2020 год | 1 016 500 рублей средства Фонда |
| 2.11. | Организация работы клубов выходного дня для семей с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания | Проведение мероприятий для семей с детьми (походы, викторины, виртуальные экскурсии, посещение музеев и др.) | Учреждения | 2020 год | 0 |
| 2.12. | Развитие службы комплексной психолого­ - педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, на базеРеабилитационного центра | Увеличение охвата целевой аудитории, повышение качества предоставления социальных услуг, развитиемежведомственноговзаимодействия | Советскийреабилитационныйцентр | 2020 год | 0 |
| 2.13. | Развитие служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания | Доля детей, получающих услуги ранней помощи, от общего числа выявленных детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | Учреждения | 2020 год | 0 |
| 2.14. | Организация курсов реабилитации для детей - инвалидов всопровождении родителей (законных представителей) на базе стационарного отделения учреждения социального обслуживания | Количество детей - инвалидов, получивших услуги курсовой реабилитации в сопровождении родителей. Эффективность предоставления курсовой реабилитации | Бюджетное учреждение «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания» | 2020 год | 0 |
| 2.15. | Проект социальной реабилитации подростков с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. Обучение навыкамсамообслуживания, поведения в быту, самоконтроля, трудовым умениям («Детская тренировочная квартира «Жизнь в полном спектре») | Количество детей - инвалидов, детей с ОВЗ, получивших услуги реабилитации.Эффективностьпредоставленияреабилитации | Сургутский реабилитационный центр | 2020 год | 500 000 рублей |
| 2.16. | Сопровождение детей - инвалидов, имеющих третью степень ограничения основных видов жизнедеятельности, на дому, вовлечение в реабилитационный процесс родителей детей (Службы домашнего визитирования) | Количество детей - инвалидов, детей с ОВЗ, получивших услуги в рамках службы «Домашнее визитирование». Эффективность предоставления реабилитационных услуг | Учреждения | 2020 год | 3 000 000 рублей бюджет автономного округа |
| 2.17. | Предоставление услуг оздоровления детям - инвалидам, которым противопоказано санаторно-курортное лечение за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Количество детей - инвалидов, получивших услуги курсовой реабилитации. Эффективность предоставления курсовой реабилитации | Бюджетное учреждение «Сургутский центр социального обслуживания населения» | 2020 год | 2 000 000 рублей бюджет автономного округа |
| 3. | Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации жизни |
| 3.1. | Внедрение семейной технологии «Передышка «Возвращение к себе» в деятельностьреабилитационного центра | Поддержка матерей «особых» детей. Проведение мероприятий, направленных на развитие личностных ресурсов (фотосессии, салон красоты, сеанс релаксации и пр.), актуализацию профессионального потенциала(проведение родителями, имеющими специальное образование профессиональных консультаций (юридические или психологические тренинги), расширение социо-культурного опыта (посещение театров, кино, экскурсий, мастер-классов). Данные мероприятия позволят снизить эмоциональное напряжение и предоставят матерям необходимую им передышку.Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и элементов формы для организаций занятий с детьми | Советский реабилитационныйцентр, Когалымский комплексный центр, учреждения социального обслуживания, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 4. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.1. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда (мероприятие Фонда) | Количество специалистов, обученных на профессиональных стажировочных площадках Фонда | Ресурсный центр | 2020 год | 349 300 рублей средства Фонда |
| 4.2. | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья(мероприятие Фонда) | Количество специалистов, обученных на профессиональных стажировочных площадках Фонда | Ресурсный центр | 2020 год | 821 200 рублей средства Фонда |
| 4.3. | Повышение профессиональных компетенций специалистов служб ранней помощи учреждений социального обслуживания | Количество проведенных обучающих мероприятий, темы. Количество специалистов, принявших участие в обучающих мероприятиях. Социальный эффект | Ресурсный центр, учреждения | 2020 год | 0 |
| 4.4. | Обучение тренеров (специалистов подведомственных учреждений) | Количество проведенных обучающих мероприятий специалистами, прошедших обучение на стажировочных площадках Фонда, темы. Количество специалистов, принявших участие в обучающих мероприятиях. Социальный эффект | Сургутскийреабилитационныйцентр,Советскийреабилитационныйцентр,Центр помощи | 2020 год | 0 |
| 5. | Инфраструктурная поддержка внедрения и/или развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе |
| 5.1. | Проведение занятий адаптивной физической культуры для детей и оздоровительных занятий для родителей(мероприятие Фонда) | Количество и направленность проведенных мероприятий для детей и родителей. Социальный Эффект.Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, используемых в реабилитации и абилитации | Когалымский комплексный центр, учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 5.2. | Организация программ социокультурной реабилитации для детей и их родителей | Участие детей и их родителей в спектаклях, как в качестве зрителей, так и в качестве актеров. В спектакли должны быть вовлечены и здоровые сверстники. Использование данной формы сотрудничества создаст условия для инклюзии детей целевой группы. Расширится социокультурный опыт семей, ситуации успеха будут способствовать сплочению семьи, улучшениювнутрисемейных связей. Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря для организации занятий с детьми | Когалымский комплексный центр, Советский реабилитационный центр, учреждения, Ресурсный центр | 2020 год | 0 |
| 5.3. | Развитие деятельности Регионального ресурсного центра(мероприятие Фонда) | Формирование банка эффективных технологий и методик работы по работе с семьями с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья,повышениепрофессиональныхкомпетенций 50специалистоворганизаций разнойведомственнойпринадлежности,работающих с этойкатегорией детей,методическоеобеспечениеспециалистовпосредством подготовки,издания ираспространенияинформационных иметодическихматериалов. Проведениеэкспертиз технологий,программ, проектов.Проведениеконференций по обмену опыта по итогам реализации мероприятий.Проведение информационно­дискуссионных площадок. Размещение информации в соцальных сетях и на сайте ресурсного центра. Приобретение компьютерной техники, орг-техники, теле-аудио­видео, фото-техники идр. | Ресурсный центр | 2020 год | 175 000 рублей средства Фонда |
| 6. | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ |
| 6.1. | Разработка и выпуск информационно­ - просветительских материалов для родителей по подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми - инвалидами и общению с ними | Разработка и выпуск информационно­просветительских материалов для родителей | Ресурсный центр | 2020 год | 200 000 рублей бюджет автономного округа |
| 7. | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ |
| 7.1. | Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» | Представление лучших практик и изучение опыта работы сторонних организаций по внедрению и реализации стационарозамещающих технологий | Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр | 2020 год | 1 000 000 рублей бюджет автономного |
| 7.2. | Привлечениенекоммерческихорганизаций,представителей социально ответственного бизнеса к развитиюстационарозамещающихтехнологий | Сведения об НКО, привлеченных к развитию в своей деятельности стационарозамещающих технологий | Управлениясоциальногообслуживаниянаселения,НКО | 2020 год | 350 000 рублей бюджет автономного округа |